Приложение № 3

к Плану мероприятий

(«дорожной карте») «Повышение

значений показателей доступности

для инвалидов объектов социальной,

инженерной и транспортной инфраструктур

и предоставляемых услуг в установленных

сферах деятельности на 2021 – 2030 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении значений показателей доступности для инвалидов

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателя доступности по годам | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процентов | 70,0 | 71,0 | 71,0 |  |
|  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов инфраструктуры | процентов | 80,0 | 82,0 | 82,0 |  |
| 2. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в сфере труда и занятости, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, расположенных на территории Орловского района | процентов | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 4. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 7,7 | 7,7 |  |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процентов | - | 26,1 | 26,1 |  |
| 6. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. в них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 7. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение и оказание помощи инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и возможности самостоятельного передвижения от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9. | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами, от общего количества таких организаций | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению | процентов | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
| 11. | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве | процентов | 64,6 | 42,0 | 51,4 | Увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, стало возможным благодаря реализации программ активной политики |
| 12. | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сферах полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ростовской области, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 13. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, от общего количества объектов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 14. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 15. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 16. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | процентов | 45,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 17. | Доля библиотек, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве библиотек | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 18. | Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров | процентов | 9,0 | 9,0 | 10,0 | В связи с прекращением предоставления ООО «Орловское АТП» транспортных услуг населению Орловского района, уменьшилось количество автобусов, не соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов |
| 19. | Удельный вес вводимых с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов дорожной инфраструктуры межмуниципального значения, проходящих в границах населенных пунктов, оборудованных пандусами, тактильной плиткой на тротуарах и остановочных площадках | процентов | 100,0 | 100,0 | - | Данные мероприятия не проводились |
| 20. | Удельный вес вновь устраиваемых светофорных объектов, оборудованных дополнительными звуковыми сигналами | процентов | 100,0 | 100,0 | - | Данные мероприятия не проводились |
| 21. | Доля существующих светофорных объектов на автомобильных дорогах межмуниципального значения, оборудованных дополнительными звуковыми сигналами, от общего количества светофорных объектов | процентов | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |
| 22. | Удельный вес объектов потребительского рынка от общего количества объектов потребительского рынка, на которых для инвалидов по зрению, слуху, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия | процентов | 20,0 | 21,0 | 21,0 |  |
| 23. | Удельный вес объектов потребительского рынка, на которых обеспечено сопровождение, оказание помощи инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, от общего количества объектов потребительского рынка | процентов | 56,0 | 26,5 | 60,0 | На 60% объектов потребительского рынка в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи |
| 24. | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов, от общего количества мероприятий в сфере культуры | процентов | - | 26,3 | 26,3 |  |
| 25. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в социальной сфере, от общего количества объектов в социальной сфере | процентов | 80,0 | 82,0 | 82,0 |  |
| 26. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры, от общего количества объектов в сфере культуры | процентов | 80,6 | 80,6 | 80,6 |  |
| 27. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, от общего количества объектов в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания | процентов | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| 28. | Доля безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (профконсультирование, профориентация, профобучение и другое) на 1 января текущего года, от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы | процентов | 6,5 | 3,5 | 3,8 | Увеличение доли безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости, произошло в связи с увеличением спроса на данную услугу |
| 29. | Доля трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года (от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы), всего | процентов | 79,6 | 42,0 | 64,6 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года, стало возможным благодаря наличию вакантных рабочих мест подходящих показаниям ИПРА инвалида |

Приложение № 4

к Плану мероприятий

(«дорожной карте») «Повышение

значений показателей доступности

для инвалидов объектов социальной,

инженерной и транспортной инфраструктур

и предоставляемых услуг в установленных

сферах деятельности на 2021 – 2030 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Срок реализации (годы) | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1.1. | Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Орловском районе | Ковалева Н.С. - начальник Управления социальной защиты населения Орловского района, Михайлова Н.М.-заместитель главы Администрации Орловского района; Пустоварова С.В.- начальник Управления образования Орловского района; Колистратов В.В.–начальник Управления культуры и спорта Орловского района; Корнеева Н.И.– главный врач Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница»; Денисенко Е.В. – директор ГКУ РО «Центр занятости населения Орловского района» | 2021-2030 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |  |
| 1.2. | Внесение изменений в муниципальную программу Орловского района «Доступная среда» в части корректировки объема финансирования и целевых показателей, состава мероприятий | Ковалева Н.С. - начальник Управления социальной защиты населения Орловского района | 2021-2030 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | повышение уровня доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению Ростовской области | повышение уровня доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению Ростовской области (приняты 3 постановления о внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда») |  |
| 1.3. | Адаптация для инвалидов и других МГН объектов социальной инфраструктуры, в том числе: приспособление входных групп, приспособление лифтов, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, приобретение съемных пандусов, приобретение подъемных устройств, приобретение санитарно-гигиенического оборудования, оборудование зданий информационными средствами – тактильными и речевыми | Ковалева Н.С. - начальник Управления социальной защиты населения Орловского района, Пустоварова С.В.- начальник Управления образования Орловского района; Колистратов В.В. –начальник Управления культуры и спорта Орловского района; Корнеева Н.И.– главный врач Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница»; Карась И.С. - начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации Орловского района | 2021-2030 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | достижение 100 процентов показателей обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН | в 2021 году, в рамках реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие здравоохранения» произведены работы по оборудованию пандусом ФАП х.Быстрянский, ФАП х.Островянский и ФАП х.Пролетарский МБУЗ «ЦРБ» Орловского района (адаптация зданий для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения); в 2021 году, в учреждении культуры МБУК «Орловский РДК» установлено гигиеническое оборудование, подъемное устройство в санузлах (умывальник с горизонтально расположенным сливным отверстием, кран с рычагом, стационарные поручни, входные распашные двери 1,95-0,9 м что обеспечивает беспрепятственное маневрирование человека на инвалидной коляске |  |
|  | В сфере социальной защиты населения | Ковалева Н.С. - начальник Управления социальной защиты населения Орловского района |  |  |  | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений социальной защиты населения Орловского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений социальной защиты населения Орловского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН |  |
|  | В сфере здравоохранения | Корнеева Н.И.– главный врач Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» |  |  |  | в 2021 году, в рамках реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие здравоохранения» производство работ по оборудованию пандусом ФАП х.Быстрянский, ФАП х.Островянский и ФАП х.Пролетарский МБУЗ «ЦРБ» Орловского района (адаптация зданий для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения) | в 2021 году, в рамках реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие здравоохранения» произведены работы по оборудованию пандусом ФАП х.Быстрянский, ФАП х.Островянский и ФАП х.Пролетарский МБУЗ «ЦРБ» Орловского района (адаптация зданий для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения) |  |
|  | В сфере образования | Пустоварова С.В.- начальник Управления образования Орловского района |  |  |  | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений образования Орловского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений образования Орловского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН |  |
|  | В сфере культуры | Колистратов В.В. –начальник Управления культуры и спорта Орловского района |  |  |  | в 2021 году, в рамках реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие культуры и туризма» производство работ по приспособлению санузлов объекта культуры МБУК «Орловский РДК» (адаптация здания для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения) | в 2021 году, в учреждении культуры МБУК «Орловский РДК» установлено гигиеническое оборудование, подъемное устройство в санузлах (умывальник с горизонтально расположенным сливным отверстием, кран с рычагом, стационарные поручни, входные распашные двери 1,95-0,9 м что обеспечивает беспрепятственное маневрирование человека на инвалидной коляске |  |
|  | В дорожно-транспортной сфере | Карась И.С. - начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации Орловского района |  |  |  | приведение объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с требованиями норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН | приведение объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с требованиями норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН |  |
|  | В сфере спорта | Колистратов В.В. –начальник Управления культуры и спорта Орловского района |  |  |  | сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |  |
| 1.4. | Осуществление контроля за включением в задания на разработку проектной документации на капитальный ремонт существующих объектов социальной инфраструктуры требований к доступности для инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и их соответствием указанным требованиям после проведения на них с 1 июля 2016 г. капитального ремонта | Ковалева Н.С. - начальник Управления социальной защиты населения Орловского района, Пустоварова С.В.- начальник Управления образования Орловского района; Колистратов В.В.–начальник Управления культуры и спорта Орловского района; Корнеева Н.И.– главный врач Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница»; Карась И.С. - начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации Орловского района | 2021-2030 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | Органами местного самоуправления Орловского района осуществляется контроль за включением в задания на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах требований к доступной среде для инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |  |
| 1.5. | Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог местного значения | Карась И.С. - начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации Орловского района | 2021-2030 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | приведение объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН: разработка проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог муниципального значения с учетом требований по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН по участкам автомобильных дорог, проходящих в границах населенных пунктов | Построенные, капитально отремонтированные и отремонтированные автомобильные дороги и тротуары соответствуют требованиями норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН. Строительно-монтажные работы выполнены согласно проектно-сметным документациям, прошедшим государственную экспертизу: - капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по пер. Октябрьский (от ул. Коммунальная до ул. Комсомольская) в пос. Орловский Орловского района Ростовской области. Протяженность: 1046 м; - капитальный ремонт тротуара по пер. П. Конной Армии (от ул. М. Горького до ул. Коммунальная) в п.Орловский Ростовской области. Протяженность: 374,3 м; - капитальный ремонт тротуара по ул. Транспортная (от пер. Февральский до пер. Чапаевский) в пос. Орловский Орловского района Ростовской области. Протяженность: 494,8 м; - строительство тротуара по ул. Ленина (от пер. Костенко до пер. Магистральный) в п. Орловский Орловского района Ростовской области. Протяженность: 824,7 м; - капитальный ремонт тротуара по ул. Коммунальная (от пер. Чапаевский до пер. Почтовый) в п. Орловский Орловского района Ростовской области. Протяженность: 275,7 м; - разработана проектная документация на строительство тротуара по ул. Ленина (от пер. Костенко до пер. Магистральный) в п. Орловский Орловского района Ростовской области; - разработана проектная документация на капитальный ремонт тротуара по ул. Коммунальная (от пер. Чапаевский до пер. Почтовый) в пос. Орловский Орловского района Ростовской области; - разработана проектная документация на капитальный ремонт тротуара по ул. Транспортная (от пер. Февральский до пер. Чапаевский) в пос. Орловский Орловского района Ростовской области |  |
| 1.6. | Строительство новых светофорных объектов и модернизация существующих светофорных объектов | Карась И.С. - начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации Орловского района | 2021-2030 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | приведение объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН | В 2021г. строительство новых светофорных объектов и модернизация существующих светофорных объектов не осуществлялись |  |
| 1.7. | Проведение ежеквартального мониторинга доступности объектов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания для инвалидов и МГН | Зайцева Е.Д.- зав.отделом экономики и прогнозирования Администрации Орловского района | 2021-2030 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | повышение уровня доступности объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и услуг, предоставляемых на них для инвалидов и МГН | повышение уровня доступности объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и услуг, предоставляемых на них для инвалидов и МГН (проведено 4 мониторинга объектов потребительского рынка) |  |
| 1.8. | Проведение обучающих семинаров-совещаний с представителями органов местного самоуправления, а также хозяйствующими субъектами в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Орловского района по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов и других МГН на объектах потребительского рынка на территории Орловского района | Зайцева Е.Д.- зав.отделом экономики и прогнозирования Администрации Орловского района | 2021-2030 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | повышение уровня доступности объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и услуг, предоставляемых на них, для инвалидов и МГН; повышение уровня осведомленности руководителей и сотрудников предприятий и организаций в сфере потребительского рынка в вопросах оказания ситуационной помощи и сопровождения МГН | организована работа по информированию и привлечению органов местного самоуправления, а также руководителей хозяйствующих субъектов в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания (проведено 3 обучающих семинара) |  |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом |  |  |  |  |  | повышение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и МГН |
| 2.1. | Организация инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Ковалева Н.С. - начальник Управления социальной защиты населения Орловского района, Пустоварова С.В.- начальник Управления образования Орловского района; Колистратов В.В.–начальник Управления культуры и спорта Орловского района; Корнеева Н.И.– главный врач Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница»; Карась И.С. - начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации Орловского района | 2021-2030 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам на территории Орловского района | В соответствии с локальными актами (приказами) организована работа по инструктированию специалистов, работающих с инвалидами по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи В должностные инструкции специалистов внесены изменения, обязывающие оказывать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам на территории Орловского района |  |
| 2.2. | Оказание содействия в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на свободные рабочие места, в том числе выпускников с инвалидностью, завершивших обучение по программам высшего и среднего профессионального образования | Денисенко Е.В. – директор ГКУ РО «Центр занятости населения Орловского района» | 2021-2030 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | трудоустройство инвалидов после завершения обучения по программам высшего и среднего профессионального образования (по итогам отчетного периода) | трудоустроено 19 инвалидов после завершения обучения по программам высшего и среднего профессионального образования (по итогам отчетного периода) |  |
| 2.3. | Оказание содействия в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на квотируемые рабочие места | Денисенко Е.В. – директор ГКУ РО «Центр занятости населения Орловского района» | 2021-2030 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | трудоустройство инвалидов на квотируемые места (по итогам отчетного периода) | - | В 2021 году граждане, относящиеся к категории инвалидов, на квотируемые рабочие места не трудоустроились в виду отсутствия подходящих квотируемых рабочих мест согласно их ИПРА |
| 2.4. | Мониторинг доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Ковалева Н.С. - начальник Управления социальной защиты населения Орловского района, Пустоварова С.В.- начальник Управления образования Орловского района; Колистратов В.В.–начальник Управления культуры и спорта Орловского района; Корнеева Н.И.– главный врач Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница»; Карась И.С. - начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации Орловского района, Михайлюк И.В. – начальник отдела записи актов гражданского состояния Администрации Орловского района | 2021-2030 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | проведение оценки состояния доступности объектов для инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории Орловского района; улучшение информирования инвалидов о состоянии доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности; формирование и обновление карты доступности объектов, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zhit-vmeste.ru. | проведена оценка состояния доступности объектов для инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории Орловского района (информация о состоянии доступности объектов размещена на сайте Управления социальной защиты населения Орловского района); обновлена карта доступности объектов, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zhit-vmeste.ru. |  |
| 2.5. | Мониторинг результатов работы муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Ковалева Н.С. - начальник Управления социальной защиты населения Орловского района | 2021-2030 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | проведение оценки обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме и требования по приспособлению жилых помещений в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов | Комиссией проведено обследование двух жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, по результатам которых переобороудование данных помещений не требуется |  |